## WBS
팀명..
프로젝트 이름 | [8 empty] | 팀명 | [5 empty] | 최종수정일 |  |  |  | 2024-12-04
프로젝트 관리자 | [8 empty] | 시작일 |  | 2024-12-04 |  |  |  | 버전 |  |  |  | 1.0
단계구분 | 주요업무 | 세부업무 | 작업자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 중요도 | 작업 완료 비율 | 24년 12월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[9 empty] | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
기획 |  | 프로젝트 기획 | 공통 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 3 | 상 | 30% | bar: 24년 12월 4 수 to 24년 12월 6 금
| 공통 | 프로젝트 세팅 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 개발용 공유 DB 세팅 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | IA 작성 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 로고 디자인 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 메인 컬러 및 폰트 설정 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 아이콘 및 디자인 레퍼런스 설정 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 화면 와이어프레임 제작 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
1차 |  | 1차 스프린트 |  |  |  | 1 |  | 0%
| Back | TTS 모델, OpenAI TTS 서비스 비교 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | TTS 서버 구축 및 배포 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 채팅방 및 채팅 로그 CRUD작업 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | GPT4o-mini 및 TTS 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | LLM 페르소나 부여 및 답변 생성 로직 제작 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 프론트로 음성파일 전송 및 재생 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 일상대화 기능 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | STT 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 복지 서비스 안내, 바로가기, 예약(말동무) |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 말동무 결제내역 읽어주기 |  |  |  | 1 | 중 | 0%
|  | 복지 예약 CRUD 및 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 복지 데이터 작업 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 결제 카테고리 CRUD 및 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 결제 내역 CRUD 및 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | STT 개발 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 복지 결제 기능 개발 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 회원가입 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 로그인 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 매칭 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 정보수정, 회원탈퇴 개발 및 테스트 |  |  |  | 1 | 하 | 0%
|  | 카드발급 및 조회 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 5 | 상 | 0%
|  | 가족카드 개발 및 테스트 |  |  |  | 4 | 중 | 0%
|  | 실시간 알림 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 5 | 상 | 0%
| Front | 메인화면 , 매칭, 마이페이지 디자인 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 복지서비스 페이지 디자인 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 카드발급페이지 디자인 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 회원가입페이지 디자인 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 로그인 관련 페이지 디자인 |  |  |  | 1 | 중 | 0%
|  | 소비내역/후순위 페이지 디자인 |  |  |  | 1 | 중 | 0%
|  | 회원가입/로그인 화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 회원가입/로그인 화면 기능 구현 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 마이페이지 화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 소비내역 화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 메인화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 매칭화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 말동무화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 메인화면 기능구현 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 매칭화면 기능구현 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
카드발급 화면 퍼블리싱
|  | 복지서비스 화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 소비 리포트 화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 복지서비스 화면 기능 구현 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 소비 리포트 화면 기능 구현 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 후순위 화면 퍼블리싱 |  |  |  | 1 | 하 | 0%
공통
로그인, 회원가입 연결
카드 발급 기능 연결
말동무 기능 연결
복지 서비스 예약 기능 연결
|  | 제출 준비 및 동영상 제작 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
2차 |  | 2차 스프린트 |  |  |  | 1 | 상
| Back | 말동무 복지 예약 확인 기능 제작 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 말동무 복지 기능 전체 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 말동무 소비내역 읽어주기, 소비 리포트 읽어주기 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 말동무 프롬프트 고도화 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 로그아웃 구현 및 테스트 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 카드 사용 이상징후 만들기 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
이상징후 알림 보내기
|  | 복지 카테고리별 데이터 선별 후 넣기 |  |  |  | 1 | 중 | 0%
|  | 시스템 아키텍처 만들기 |  |  |  | 1 | 하 | 0%
|  | 카드, 알림 테스트 코드 구현 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 알림 조회 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 소비리포트 구현 |  |  |  | 3 | 상 | 0%
|  | 소비내역 SQL 작성 |  |  |  | 1 | 하 | 0%
|  | 연결(기능 추가 및 수정) |  |  |  | 3 | 상 | 0%
|  | 스케줄러 세팅 |  |  |  | 2 | 상 | 0%
|  | 이상징후 알림기능 구현 |  |  |  | 2 | 상 | 0%
Front
|  | 프로젝트 APK 파일 빌드 및 앱 권한 확인 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 복지 서비스 기능 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 소비 리포트 기능 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 생체 로그인 구현 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 페이지 리디자인 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 마이페이지 기능 구현 및 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 메인 화면 기능 구현 및 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 이상징후알림 기능 구현 및 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 소비내역 기능 구현 및 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 변경된 디자인 반영 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 말동무 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 카드발급 기능 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 똑똑이 로딩바/음성시 동작추가 |  |  |  | 1 | 중 | 0%
|  | 매칭페이지 프론트/백 연결 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | 프론트 배포 |  |  |  | 1 | 상 | 0%
|  | AI캐릭터 디자인 및 구현 |  |  |  | 1 | 중 | 0%
| 공통 | PPT 제작 |  |  |  | 1 | 상
|  | 시연 영상 제작 |  |  |  | 1 | 상

## 기획 (hidden)
우리가족섬 [기획]
프로젝트 이름 |  |  | 우리가족섬 |  |  |  |  | 팀명 |  | 까망이 |  |  |  | 최종수정일 |  |  | 2023-10-14
프로젝트 관리자 |  |  | 이시온 |  |  |  |  | 시작일 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 버전 |  |  | 1.0
단계구분 | 주요업무 | 세부업무 | 작업자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 10월
[8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1. 준비 | 1.1 팀빌딩 | 1.1.1 팀 구성 설계 | 이시온, 임정민 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 100% | bar: 10월 4 수
|  | 1.1.2 팀원 구하기 | 이시온 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 100% | bar: 10월 4 수
|  | 1.1.3 팀원 확정 | 모두 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 1 | 100% | bar: 10월 4 수
|  | 1.1.4 팀명 정하기 | 모두 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 100% | bar: 10월 5 목
| 1.2 협업툴 설정 | 1.2.1 협업툴 결정 | 이시온 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 100% | bar: 10월 5 목
|  | 1.2.2 노션 설정 | 이시온 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 100% | bar: 10월 8 일
|  | 1.2.3 구글드라이브 설정 | 이시온 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 100% | bar: 10월 8 일
|  | 1.2.4 깃허브 설정 | 모두 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 100% | bar: 10월 11 수
|  | 1.2.5 WBS 설정 | 모두 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100%
2. 분석 | 2.1 챗봇 기술 검토 | 2.1.1 언어모델 리서치 | 이승현 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2 | 100% | bar: 10월 10 화 to 10월 11 수
|  | 2.1.2 LLM 프레임워크 리서치 | 이승현 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 100% | bar: 10월 11 수 to 10월 12 목
| 2.2 에셋 리서치 | 2.2.1 아바타 에셋 리서치 | 오유림 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2 | 100% | bar: 10월 7 토 to 10월 8 일
|  | 2.2.2 아바타 에셋 확정 및 구매 | 오유림 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 8 일
|  | 2.2.3 배경 에셋 리서치 | 오유림 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2 | 100% | bar: 10월 8 일
| 2.3 GPS 관련기술 리서치 | 2.3.1 GPS 가능 여부 확인 | 이현숙, 변지환 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 3 | 100% | bar: 10월 6 금 to 10월 8 일
|  | 2.3.2 관련기능 레퍼런스 탐색 | 이현숙, 변지환 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2 | 100% | bar: 10월 10 화 to 10월 11 수
| 2.4 유니티 안드로이드 백그라운드 리서치 | 2.4.1 백그라운드 서비스 검색 | 이현숙, 변지환 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2 | 100% | bar: 10월 6 금 to 10월 7 토
|  | 2.4.2 가능 여부 확인 | 이현숙, 변지환 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2 | 100% | bar: 10월 9 월 to 10월 10 화
| 2.5 가족앨범 AI 기술 검토 | 2.5.1 안면 인식 모델 리서치 | 임정민 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 100% | bar: 10월 11 수 to 10월 12 목
|  | 2.5.2 이미지 Instrct 모델 검토 | 임정민 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 3 | 100% | bar: 10월 11 수 to 10월 12 목
3. 기획 발표 | 3.1 아이템 선정 | 3.1.1 기부 어플 기획 검토 | 모두 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | 100% | bar: 10월 4 수 to 10월 5 목
|  | 3.1.2 우리가족섬 기획 검토 | 모두 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 4 | 100% | bar: 10월 5 목 to 10월 8 일
|  | 3.1.3 새로운 아이디어 탐색 | 모두 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2 | 100% | bar: 10월 9 월 to 10월 10 화
|  | 3.1.2 이미지 Instrct 모델 검토 | 모두 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 100% | bar: 10월 11 수
|  | 3.1.5 아이디어 결정 | 모두 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 100% | bar: 10월 11 수
| 3.2. 기획 발표 | 3.2.1. 기획서 작성 | 이시온, 임정민, 변지환, 오유림 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 100% | bar: 10월 11 수
|  | 3.2.2. PPT 제작 | 이시온 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | 100% | bar: 10월 11 수
|  | 3.2.3. 발표 대본 작성 | 이시온 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 100% | bar: 10월 12 목
|  | 3.2.4. 기획 발표 | 이시온 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 100% | bar: 10월 12 목
| 3.3 뒷풀이 | 3.3.1 저녁 식사 (스시홍) | 이시온, 임정민, 오유림, 이승현, 이현숙, 김진우 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 100% | bar: 10월 12 목
|  | 3.3.2 보드게임 (레드버튼 서현) | 이시온, 임정민, 오유림, 이현숙, 김진우 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 100% | bar: 10월 12 목

## 프로토 (hidden)
우리가족섬 [프로토]
프로젝트 이름 |  |  | 우리가족섬 |  |  |  |  | 팀명 |  | 까망이 |  |  |  | 최종수정일 |  |  |  | 2023-10-14
프로젝트 관리자 |  |  | 이시온 |  |  |  |  | 시작일 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 버전 |  |  |  | 1.0
단계구분 | 주요업무 | 세부업무 | 작업자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 10월
[8 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
4. 설계 | 4.1 이벤트 스토밍 | 4.2.1 이벤트 스토밍 초안 작성 | 모두 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 4.2.2 이벤트 스토밍 작성 | 김진우 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 3 | 100% | bar: 10월 13 금 to 10월 15 일
|  | 4.2.3 이벤트 스토밍 피드백 | 모두 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 100% | bar: 10월 17 화
|  | 4.2.3 이벤트 스토밍 확정 | 모두 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 100% | bar: 10월 17 화
| 4.2 WBS | 4.2.1 WBS 작성 | 모두 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 4.2.2 WBS 정리 및 검토 | 이시온 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2 | 100% | bar: 10월 14 토; 10월 16 월
|  | 4.2.3 WBS 확정 | 모두 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 100% | bar: 10월 16 월
| 4.2 플로우 차트 | 5.1.1 플로우 차트 / 기능정의 작성 | 이시온 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 100% | bar: 10월 16 월
|  | 5.1.1 플로우 차트 피드백 | 모두 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 100% | bar: 10월 17 화
|  | 5.1.1 플로우 차트 확정 | 모두 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 100% | bar: 10월 17 화
| 4.4 통신 구조도 | 4.2.1 통신 구조도 작성 | 기획, AI, XR, 서버 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 100%
| 4.5 시스템 구조도 | 4.5.1 시스템 전체 구조도 정리 | 이시온 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 100% | bar: 10월 17 화; 10월 19 목
| 4.5 화면설계 | 5.1.2 유니티 UI 사이즈 결정 | 이시온, 이현숙 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1 | 100% | bar: 10월 20 금
|  | 5.1.2 와이어프레임 - 메인화면 | 이시온 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2 | 100% | bar: 10월 17 화 to 10월 19 목
|  | 5.1.4 와이어프레임 - 채팅 | 이시온 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1 | 100% | bar: 10월 20 금
|  | 5.1.5 와이어프레임 - 앨범 | 이시온 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1 | 100% | bar: 10월 20 금
|  | 5.1.3 와이어프레임 - 온보딩 (회원가입) | 이시온 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2 | 0% | bar: 10월 21 토 to 10월 22 일
6. 온보딩 (회원가입) | 5.2 회원 서버 구현 | 5.2.1 로그인 기능 구현 | 김진우 | 2023-10-14 | 2023-10-22 | 9 | 100% | bar: 10월 14 토 to 10월 22 일
|  | 5.2.2 로그인 통신 (XR - SERVER) | 김진우 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 4 | 0% | bar: 10월 20 금 to 10월 26 목
7. DB 설계 | 5.1 DB 설계 | 5.10.1 스키마 작성 및 DB 설계 | 김진우 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 1 | 100% | bar: 10월 23 월 to 10월 25 수
6. 메인 화면 구현 - 모델링 | 5.5 아바타 모델링 | 5.5.1 아바타 에셋 리서치 | 오유림 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2 | 100% | bar: 10월 12 목
|  | 아바타 스타일 QA | 이시온, 오유림 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 100% | bar: 10월 16 월
|  | 5.5.3 프로토 아바타 전달 | 오유림 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 100% | bar: 10월 16 월
|  | 5.5.4 아바타 텍스쳐 수정 | 오유림 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 4 | 100% | bar: 10월 23 월 to 10월 26 목
|  | 아바타 최종 QA | 이시온, 오유림 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 100% | bar: 10월 26 목
| 섬 맵 제작 | 5.4.2 화이트 박싱 | 오유림 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 3 | 100% | bar: 10월 16 월 to 10월 18 수
|  | 5.4.5 섬 바닥 에셋 리서치 혹은 모델링 | 오유림 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | 100% | bar: 10월 18 수 to 10월 20 금
|  | 5.4.3 주요 프랍 에셋 리서치 | 오유림 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2 | 100% | bar: 10월 19 목 to 10월 20 금
|  | 5.4.3 꾸미기 오브젝트 에셋 리서치 | 이시온 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1 | 100% | bar: 10월 18 수
|  | 5.4.3 로우폴리 오션 에셋 리서치 | 이시온 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1 | 100% | bar: 10월 18 수
|  | 5.4.4 아트 기획서 작성 | 이시온 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 100% | bar: 10월 19 목
|  | 5.4.4 섬 바닥 및 프랍 스타일 QA | 이시온, 오유림 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1 | 100% | bar: 10월 20 금
|  | 맵 격자 설정 | 이현숙 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 1 | 100% | bar: 10월 21 토
|  | 5.4.1 레벨 디자인 | 이시온 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 1 | 100% | bar: 10월 22 일
|  | 5.4.6 주요 프랍 배치 | 오유림 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 3 | 100% | bar: 10월 22 일 to 10월 24 화
|  | 5.4.7 섬 주변 환경 | 오유림 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 3 | 100% | bar: 10월 23 월 to 10월 25 수
|  | 5.4.8 레벨 전체 QA | 이시온, 오유림 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 100% | bar: 10월 26 목
6. 메인 화면 구현 - 유니티 | 5.1 GPS | 5.1.1 안드로이드 테스트 확인 | 이현숙 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 100% | bar: 10월 16 월
|  | 5.1.2 안드로이드 빌드 서치 | 이현숙 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 30% | bar: 10월 16 월
|  | 5.1.3 위치 등록 [Net] | 이현숙 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 0% | bar: 10월 17 화
|  | 5.1.4 집 오브젝트 제공 | 이현숙 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | 0% | bar: 10월 18 수 to 10월 20 금
|  | 5.1.5 오브젝트 꾸미기 기능 적용 [보류] | 이현숙 | 23년 10월 --일 | 23년 10월 --일 |  | 0%
|  | 5.4.1 아바타 기본이동 구현(키보드) | 변지환 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 5.4.2 아바타 카메라(기본) | 변지환 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 5.4.3 아바타 모바일 이동 구현 | 변지환 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2 | 0% | bar: 10월 19 목 to 10월 20 금
|  | 5.4.4 아바타 모바일 카메라 구현 | 변지환 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2 | 0% | bar: 10월 19 목 to 10월 20 금
|  | 5.4.5 아바타 애니메이션, 이펙트, 음악 | 변지환 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2 | 50% | bar: 10월 19 목 to 10월 20 금
6. 사운드 및 이펙트 추가 | 사운드 추가 | 아바타 사운드 리서치 | 이시온 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 0% | bar: 10월 24 화
|  | 맵 사운드 리서치 | 이시온 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 100% | bar: 10월 24 화
|  | UI 사운드 리서치 | 이시온 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 0% | bar: 10월 24 화
|  | 아바타/맵 사운드 적용 | 변지환 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 0%
|  | UI 사운드 적용 [현숙. 알파후순위] | 이현숙, 변지환 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 0%
8. 채팅 NPC | 5.3 채팅 NPC | 5.3.1 일정 등록 API 구현 | 이승현 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2 | 100% | bar: 10월 16 월 to 10월 17 화
|  | 5.3.2 일정 수정 API 구현 | 이승현 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | 100% | bar: 10월 18 수 to 10월 20 금
|  | 5.3.3 일정 삭제 API 구현, 일정 알림 | 이승현 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 1 | 100% | bar: 10월 21 토
|  | 5.3.4 지역 축제 API 추천 | 이승현 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 3 | 70% | bar: 10월 24 화 to 10월 26 목
|  | 5.3.4 포톤 연결(챗봇) | 이승현, 변지환 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 100% | bar: 10월 24 화
가족 채팅방 | 5.11 Chat | 5.11.1 photon chat 수업 듣기 | 변지환 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 100% | bar: 10월 17 화
|  | 5.11.2 Chat UI 제작 | 변지환 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2 | 100% | bar: 10월 17 화 to 10월 18 수
|  | 5.11.3 Chat 동기화 | 변지환 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 3 | 100% | bar: 10월 17 화 to 10월 19 목
|  | 5.11.4 Chat 닉네임 적용 | 변지환 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | 100% | bar: 10월 18 수 to 10월 20 금
|  | 5.11.5 Chat 창 맞추기 및 자동 스크롤 | 변지환 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | 100% | bar: 10월 18 수 to 10월 20 금
|  | 5.11.6 AI 통신을 위한 API 제작 | 변지환 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2 | 100% | bar: 10월 23 월 to 10월 24 화
|  | 5.11.7 채팅 내용 클라이언트에 .txt로 저장 | 변지환 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 3 | 0% | bar: 10월 23 월 to 10월 25 수
| 5.13 Photon | 5.13.1 Photon 설치 및 ID 발급, 적용 | 변지환 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 5.13.2 Photon Connecting Scene 추가 | 변지환 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 5.13.3 Photon JoinedRoom 생성 | 변지환 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 5.13.4 Photon 동시 접속 | 변지환 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 100% | bar: 10월 13 금
|  | 5.13.5 로비씬 로그인, 방 입장 UI 제작 | 변지환 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 100% | bar: 10월 16 월
|  | 5.13.6 로비씬, 룸씬 연결 | 변지환 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 100% | bar: 10월 16 월
|  | 5.13.7 로그인 서버와 통신 | 변지환, 김진우 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 0% | bar: 10월 26 목
섬 꾸미기 | HTTP 통신 | 5. HTTP통신 구조 설정 | 이현숙 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 100% | bar: 10월 23 월
| 5.7 유니티 기능 구현 | 5.4.1 기능 레퍼런스 리서치 | 이현숙 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2 | 100% | bar: 10월 13 금 to 10월 14 토
|  | 5.4.2 오브젝트 배치 | 이현숙 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 4 | 100% | bar: 10월 15 일 to 10월 18 수
|  | 5.4.3 오브젝트 이동 | 이현숙 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 4 | 70% | bar: 10월 15 일 to 10월 18 수
|  | 5.4.4 오브젝트 회전 | 이현숙 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 4 | 70% | bar: 10월 15 일 to 10월 18 수
|  | 5.4.5 오브젝트 삭제 | 이현숙 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 4 | 100% | bar: 10월 15 일 to 10월 18 수
|  | 5.4.6 설치할 오브젝트 인벤토리 | 이현숙 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | 100% | bar: 10월 18 수 to 10월 20 금
|  | 5.4.7 오브젝트 에셋으로 변경 | 이현숙 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2 | 100% | bar: 10월 19 목 to 10월 20 금
|  | 5.4.8 오브젝트 동기화 | 이현숙 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2 | 0% | bar: 10월 21 토 to 10월 22 일
|  | 5.4.9 오브젝트 DB 저장 [NET] - 예정 | 이현숙 | 2023-10-25 | 2023-10-14 | 2 | 0% | bar: 10월 13 금; 10월 25 수 to 10월 27 금
|  | 5.4.10 꾸미기 기능 카메라 | 이현숙 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2 | 30% | bar: 10월 21 토 to 10월 22 일
가족 앨범 | AI 모델 구현 | 5.8.7 안면 인식 모델 리서치 | 임정민 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2 | 100% | bar: 10월 13 금 to 10월 14 토
|  | 5.8.8 안면 인식 모델 구현 및 서빙 | 임정민 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2 | 100% | bar: 10월 14 토 to 10월 15 일
|  | 5.8.9 이미지 메타데이터 추출 | 임정민 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1 | 100% | bar: 10월 15 일
|  | 5.8.10 CLIP 모델 리서치 | 임정민 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2 | 100% | bar: 10월 15 일 to 10월 16 월
|  | 5.8.11 CLIP 모델 구현 및 서빙 | 임정민 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2 | 100% | bar: 10월 17 화 to 10월 18 수
|  | 5.8.12 가족 앨범 모듈 통합 | 임정민 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 3 | 100% | bar: 10월 19 목 to 10월 21 토
|  | 5.8.13 서버 구현 및 Unity 통신 준비 | 임정민 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 4 | 100% | bar: 10월 21 토 to 10월 24 화
|  | 5.8.14 Unity <-> AI 통신 구현 | 임정민 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2 | 100% | bar: 10월 25 수 to 10월 26 목
|  | 5.8.15 코드 리팩토링 및 QA | 임정민 | 2023-10-26 | 2023-10-29 | 4 | 100% | bar: 10월 26 목 to 10월 29 일
| 5.8 유니티 구현 | 5.8.1 기능 레퍼런스 리서치 | 이현숙 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2 | 100% | bar: 10월 13 금 to 10월 14 토
|  | 5.8.2 액자 구현 / 앨범 구현 | 이현숙 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 100% | bar: 10월 23 월
|  | 5.8.3 안드로이드 사진 업로드(대체고민) | 이현숙 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | 100% | bar: 10월 24 화 to 10월 25 수
|  | 5.8.4 AI 통신 [AI] | 이현숙, 임정민 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2 | 100% | bar: 10월 25 수 to 10월 26 목
|  | 5.8.5 받은 사진 배치 | 이현숙 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2 | 100% | bar: 10월 26 목 to 10월 27 금
|  | 5.8.6 오브젝트 꾸미기 기능 적용 [보류] | 이현숙 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2 | 0% | bar: 10월 27 금 to 10월 28 토
프로토타입 발표 | 프로토 작업 마무리 | 전체 QA | 모두 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 100% | bar: 10월 27 금
|  | 영호쌤께 시연 | 모두 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | 100%
|  | 수정 및 보완 | 모두 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 1 | 100%
| 프로토타입 발표 | 발표 자료 (이미지/설명/GIF) 전달 | 모두 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 1 | 100%
|  | 발표 PPT 제작 | 이시온 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 1 | 100%
|  | 발표 대본 작성 | 이시온 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 100%
|  | 프로토 발표 | 이시온 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2 | 100%
| 뒷풀이 | 저녁 식사 | 모두 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1 | 100%
|  | 놀기 | 모두 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1 | 100%
Note on D51: 심볼 설정 후 모바일로 빌드 가능하면 해보기 ======
Note on D66: 살려주세요 ======

## 알파 (hidden)
우리가족섬 - 알파
프로젝트 이름 |  |  | 우리가족섬 |  |  |  |  | 팀명 |  | 까망이 |  |  |  | 최종수정일 |  |  |  | 2023-10-13
프로젝트 관리자 |  |  | 이시온 |  |  |  |  | 시작일 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 버전 |  |  |  | 1.0
단계구분 | 주요업무 | 세부업무 | 작업자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 11월
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
1. 준비 | 1.1 알파 업무 설정 | 알파 목표 설정 | 모두 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 2 목
|  | 업무 우선순위 설정 | 모두 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 100% | bar: 11월 2 목
| 1.2 WBS 작성 | WBS 작성 | 모두 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | 100% | bar: 11월 2 목 to 11월 3 금
|  | WBS 확정 | 모두 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 100% | bar: 11월 3 금
| 기능 및 일정 조정 | 월말 리포트 기능명세서 작성 | 이시온 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 월말 리포트 기능명세서 논의 | 모두 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 100% | bar: 11월 7 화
|  | 챗봇 GPS 활용기능 (지역축제 추천 등) 제안 | 이시온 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 챗봇 GPS 활용기능 (지역축제 추천 등) 확정 | 이시온, 이승현 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 100% | bar: 11월 7 화
|  | 서버 알파 일정 조정 | 이시온, 김진우 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 100% | bar: 11월 7 화
2. 화면설계 | 와이어프레임 | 와이어프레임 - 앨범 | 이시온 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 90% | bar: 11월 1 수
|  | 와이어프레임 - GPS 장소 등록 | 이시온 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 90% | bar: 11월 2 목
|  | 와이어프레임 - 온보딩 | 이시온 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 80% | bar: 11월 3 금
| 플로우 차트 | 플로우 차트 - 온보딩 | 이시온 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 100% | bar: 11월 1 수
|  | 플로우 차트 - 메인 화면 | 이시온 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 1 | 100% | bar: 11월 5 일
|  | 플로우 차트 - 채팅 | 이시온 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 1 | 100% | bar: 11월 5 일
|  | 플로우 차트 - 섬꾸미기 | 이시온 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 1 | 90% | bar: 11월 6 월
|  | 플로우 차트 - 앨범 | 이시온 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 1 | 90% | bar: 11월 6 월
3. 브랜딩 및 UI 디자인 | 브랜딩 | 5.1.1 브랜딩 초안 제작 | 이시온 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | 50% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
|  | 5.1.1 브랜딩 피드백 | 이시온 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 50% | bar: 11월 9 목
|  | 5.1.1 브랜딩 확정 | 이시온 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0% | bar: 11월 9 목
| UI 리서치 | 2.2.1 모바일게임 UI 리서치 | 이시온 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2 | 100% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
| UI 디자인 | 5.1.3 UI - 온보딩 (회원가입) | 이시온 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 20% | bar: 11월 10 금
|  | 5.1.5 UI - 아바타 선택 | 이시온 | 2023-10-08 | 2023-10-08 |  | 0% | bar: 11월 10 금
|  | 5.1.4 UI - 사진 전시하기 | 이시온 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 100% | bar: 11월 9 목
|  | 5.1.5 UI - GPS 등록 | 이시온 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 100% | bar: 11월 10 금
|  | 5.1.2 UI - 메인화면 | 이시온 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 90%
|  | 5.1.4 UI - 채팅 | 이시온 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 100% | bar: 11월 11 토
|  | 5.1.5 UI - 앨범 | 이시온 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 80% | bar: 11월 11 토
|  | 5.1.5 UI - 섬 꾸미기 | 이시온 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 80%
|  | 5.1.6 UI 버튼 최적화 | 이시온 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 100% | bar: 11월 8 수
4. DB 설계 및 구현 | 5.1 DB 설계 | 5.10.1 스키마 작성 및 DB 설계 | 김진우 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 14 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 6 월
| 개발환경 세팅 | 개발환경 초기 세팅 | 김진우 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 6 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 6 월
|  | Swagger 적용 | 김진우 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 6 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 6 월
|  | Issue/pull request 템플릿 적용 | 김진우 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 6 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 6 월
|  | Github Action 설정 | 김진우 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 6 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 6 월
|  | Unity 와 통신을 위한 간단한 GET/POST 작성 | 김진우 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 회원 엔티티 설계 | 김진우 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 4 | 100% | bar: 11월 3 금 to 11월 6 월
|  | 회원 테스트코드 작성 | 김진우 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 3 | 50% | bar: 11월 3 금 to 11월 6 월
|  | 건물위치정보 엔티티 설계 | 김진우 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 3 | 100% | bar: 11월 4 토 to 11월 6 월
|  | 건물위치정보 테스트코드 작성 | 김진우 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 3 | 50% | bar: 11월 4 토 to 11월 6 월
|  | 가족섬 엔티티 설계 | 김진우 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 100% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | 가족섬 테스트코드 작성 | 김진우 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 3 | 50% | bar: 11월 10 금 to 11월 12 일
|  | 가족섬별 가족섬 오브젝트 엔티티 설계 | 김진우 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 100% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
|  | 가족섬별 가족섬 오브젝트 테스트코드 작성 | 김진우 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 3 | 50% | bar: 11월 10 금 to 11월 12 일
|  | 가족섬 오브젝트 엔티티 설계 | 김진우 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 90% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
|  | 가족섬 오브젝트 테스트코드 작성 | 김진우 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 3 | 50% | bar: 11월 10 금 to 11월 12 일
|  | API 명세서 작성 및 수정 | 김진우 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 100% | bar: 11월 9 목
|  | 이메일 인증 로그인 (회원가입,로그인,토큰발행) | 김진우 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 4 | 100% | bar: 11월 10 금 to 11월 13 월
|  | Unity 통신 | 김진우, 이현숙 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 0% | bar: 11월 13 월
5. 온보딩 | 6.1 로그인 | 6.1.1 로그인 씬 제작(임시) | 변지환 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 100% | bar: 11월 2 목
|  | 6.1.2 로그인 씬 버튼 연결(로그인 통신과 같이) | 변지환 | 미정 (11/7 화요일에 결정) |  |  | 0%
|  | 6.1.3 로그인 통신 | 변지환, 김진우 | 미정 (11/7 화요일에 결정) |  |  | 0%
|  | 6.1.4 로그인 정보 저장 | 변지환 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 3 | 100% | bar: 11월 3 금 to 11월 5 일
|  | 6.1.5 포톤 씬 분리 | 변지환 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 3 | 100% | bar: 11월 3 금 to 11월 5 일
| 6.2 회원가입 | 6.2.1 회원가입 씬 제작 | 변지환 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 3 | 100% | bar: 11월 3 금 to 11월 5 일
|  | 6.2.2 회원가입 통신 | 변지환, 김진우 | 미정 (11/7 화요일에 결정) |  |  | 0%
6. 메인 화면 (유니티) | GPS | 안드로이드 빌드 화면공유 테스트 | 이현숙 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 100% | bar: 11월 3 금
|  | 실제 위치 기반 지도 가능여부 테스트 (MapBox) | 이현숙 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 2 목
|  | 위치 등록 시 (위도, 경도 값 저장) | 이현숙 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | 100% | bar: 11월 2 목 to 11월 3 금
|  | 이름 등록 시 (이름 값 저장) | 이현숙 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | 100% | bar: 11월 2 목 to 11월 3 금
|  | 오브젝트 제공 (선택 후 해당 값 제공 - 섬꾸미기 ) | 이현숙 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 4 | 100% | bar: 11월 2 목 to 11월 3 금; 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | 섬 꾸미기 완료 시 (위치정보 저장) | 이현숙 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 1 | 30% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | Json 파일 쓰기 (모바일 빌드 테스트) | 이현숙 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2 | 100% | bar: 11월 4 토 to 11월 5 일
|  | Json 파일 읽기 (모바일 빌드 테스트) | 이현숙 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2 | 100% | bar: 11월 4 토 to 11월 5 일
|  | [NET] GPS List Http 통신 | 이현숙 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | 100% | bar: 11월 9 목 to 11월 10 금
|  | 해당 내용 설치 | 이현숙 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2 | 0% | bar: 11월 10 금 to 11월 11 토
|  | Photon 동기화 | 이현숙 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2 | 0% | bar: 11월 11 토 to 11월 12 일
|  | 현재 위치 저장된 위치 비교 | 이현숙 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 3 | 40% | bar: 11월 4 토 to 11월 6 월
|  | 화면 상에 띄어주기 (포톤 동기화) | 이현숙 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 0% | bar: 11월 7 화
|  | 유저 머리 위에도 띄어주기 | 이현숙 |  |  |  | 0%
|  | UI/UX 교체 | 이현숙 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 100% | bar: 11월 3 금
|  | 실제 위치 값 지도로 표현 | 이현숙 |  |  |  | 0%
| 섬 꾸미기 | UI/UX 교체 | 이현숙 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 100% | bar: 11월 3 금
|  | 카메라 시점 변경 (꾸미기 용) | 이현숙 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 80% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | 꾸미기 모드 기능 추가 (땅에 맞게) | 이현숙 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 0% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | 오브젝트 인벤토리 추가 | 이현숙 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 1 | 100% | bar: 11월 11 토
|  | Photon 동기화 | 이현숙 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2 | 0% | bar: 11월 11 토 to 11월 12 일
|  | Json 파일 쓰기 (가족코드, 오브젝트 인덱스, 위치값) | 이현숙 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0% | bar: 11월 8 수
|  | Json 파일 읽기 | 이현숙 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0% | bar: 11월 8 수
|  | [NET] Http 통신 | 이현숙 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | 0% | bar: 11월 9 목 to 11월 10 금
|  | 해당 내용 설치 | 이현숙 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2 | 0% | bar: 11월 11 토 to 11월 12 일
| 앨범 | [AI] S3 테스트 | 이현숙 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 7 화
|  | [AI] 안면데이터 통신 | 이현숙 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 8 수
|  | [AI] 가족 사진 [등록/조회/검색/수정/삭제] 통신 | 이현숙 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 사진 여러장 등록 가능 | 이현숙 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 갤러리로 변경 | 이현숙 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2 | 100% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | UI/UX 교체 | 이현숙 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 1 | 100% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
|  | Photon 동기화 | 이현숙
|  | 정렬 (최신순) (검색순) | 이현숙 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 100% | bar: 11월 7 화
|  | 섬꾸미기 기능 추가 | 이현숙 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 100% | bar: 11월 10 금
|  | 해당 이미지 오브젝트 삽입 | 이현숙 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 100% | bar: 11월 10 금
|  | DB 저장 / Http 통신 회의 필요 | 이현숙
| 6.3 채팅 | 6.3.1 채팅창 화질 개선 | 변지환 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 6.3.2 UI 변경 | 변지환 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 6.3.3 자동 스크롤 | 변지환 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 6.3.4 채팅 동기화 | 변지환 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 7 화
|  | 6.3.5 채팅 기록 저장 | 변지환 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 0% | bar: 11월 6 월 to 11월 7 화
| 6.4 플레이어 | 5.4.1 위치 수정(살짝 떠있음) | 변지환 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 100% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
|  | 5.4.2 플레이어 커스텀 | 변지환 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 30% | bar: 11월 13 월
|  | 5.4.3 로그인 / 회원가입 / 캐릭터 선택 UI | 변지환 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 1 | 100% | bar: 11월 10 금 to 11월 12 일
|  | 2.1.1 애니메이션 목록 작성 | 이시온 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 5 일
| 애니메이션 | 2.1.2 까망이 애니메이션 리서치 | 이시온 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 1 | 100% | bar: 11월 5 일
|  | 5.4.3 애니메이션 적용(걷기, 달리기) | 변지환 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 100% | bar: 11월 9 목
|  | 5.4.4 현재 위치 UI 표시 | 변지환
| 6.5 플레이 화면 | 5.5.1 현재 접속중인 플레이어 표시 | 변지환 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 1 | 100% | bar: 11월 12 일 to 11월 13 월
|  | 5.5.2 플레이어 입장시 알림 | 변지환 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 1 | 80% | bar: 11월 9 목 to 11월 10 금
|  | 라이프 로깅 결과 화면 구성 | 미정 |  |  |  | 0%
|  | 라이프 로깅 통신 | 미정 |  |  |  | 0%
| 사운드 추가 | 사운드 목록 작성 | 이시온 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100%
|  | 사운드 리서치 | 이시온 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 20%
|  | 사운드 적용 | 변지환, 이현숙 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0%
7. 가족 앨범 | 7.1 AI 구현 | 7.1.1 가족 앨범 서버 MySQL 연동 | 임정민 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 3 | 100% | bar: 11월 1 수
|  | 7.1.2 가족 앨범 서버 S3 연동 | 임정민 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 100% | bar: 11월 1 수 to 11월 2 목
|  | 7.2.1 가족 구성원 안면 데이터 통신 (유니티 <=> AI) | 임정민 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2 | 100% | bar: 11월 3 금 to 11월 4 토
|  | 7.2.2 가족 사진 검색/수정/삭제 통신 (유니티 <=> AI) | 임정민 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2 | 100% | bar: 11월 5 일 to 11월 6 월
|  | 7.3.1 사진 요약 LLaVA 모델 성능 고도화 | 임정민 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 100% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | 7.3.2 가족 사진 테스트 데이터 구축 | 임정민 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2 | 100% | bar: 11월 9 목 to 11월 10 금
|  | 7.4.1 알파 발표 및 시연 준비 | 임정민 | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 3 | 50% | bar: 11월 11 토 to 11월 13 월
8. AI 언어모델 | 채팅 NPC | 언어 모델(LLM) 교체 | 이승현 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2 | 100% | bar: 11월 3 금; 11월 6 월
|  | 챗봇의 구현 방식을 Agent로 변경 | 이승현 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 7 화
|  | 챗봇 지연 시간 확인 및 개선 | 이승현 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 3 | 100% | bar: 11월 7 화 to 11월 9 목
|  | 지역 축제 자체 DB 구축 | 이승현 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 100% | bar: 11월 8 수
|  | 챗봇에 지역 축제 추천 기능 추가 | 이승현 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 100% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
| 월간 채팅 요약 | 채팅 요약을 위한 자체 DB 구축 | 이승현 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 0% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
|  | 채팅 요약 API 개발 | 이승현 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0% | bar: 11월 9 목
| 유니티 통신 테스트 | 통신 테스트 (채팅 요약) | 이승현, 변지환 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0% | bar: 11월 9 목
9. 아트 | 챗봇 - 까망이 3D 모델 | 까망이 에셋 리서치 | 오유림 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 100%
|  | 까망이 에셋 구매 | 오유림 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 100% | bar: 11월 2 목
|  | 까망이 텍스쳐 수정 | 오유림 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2 | 100% | bar: 11월 3 금 to 11월 4 토
|  | 까망이 맵에 구현 | 오유림 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 브랜딩 활용 이미지 | 오유림 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 0% | bar: 11월 8 수 to 11월 9 목
|  | 게시판 오브젝트 에셋 리서치 | 오유림 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 8 수
|  | 게시판 오브젝트 맵에 설치 | 오유림 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 8 수
| 맵 | 꾸미기 오브젝트 재배치 | 오유림 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 3 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 8 수
|  | 꾸미기 오브젝트 에셋 리서치 | 오유림 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 100% | bar: 11월 6 월
|  | 꾸미기 오브젝트 에셋 추가 | 오유림 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 100% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | 오브젝트 UI 이미지 누끼 작업 | 오유림 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 100% | bar: 11월 7 화 to 11월 8 수
|  | 맵 라이팅 오류 수정 | 오유림 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | 100% | bar: 11월 2 목 to 11월 3 금
| 아바타 | 알파 아바타 기획과 상의 | 오유림 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 100% | bar: 11월 2 목
|  | 아바타 텍스쳐 수정 | 오유림 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 100% | bar: 11월 3 금
|  | 아바타 UI 이미지 누끼 작업 | 오유림 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 7 화
|  | 유니티에 알파맵, 아바타 전달 및 오류 수정 | 오유림 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 100% | bar: 11월 10 금
| 이펙트 추가 | 알파 ppt 아트파트 작성 | 오유림 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1 | 100% | bar: 11월 12 일
|  | 아바타 이펙트 리서치 | 오유림 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 100% | bar: 11월 6 월 to 11월 7 화
|  | VFX 전달 -> 베타로 | 오유림 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0% | bar: 11월 2 목
알파타입 발표 | 기획 보완 | 백그라운드 리서치 | 이시온 | 2023-11-05 | 2023-11-09 |  | 50% | bar: 11월 5 일 to 11월 9 목
|  | 문제정의 보완 | 이시온 | 2023-11-05 | 2023-11-09 |  | 50% | bar: 11월 5 일 to 11월 9 목
| 알파 작업 마무리 | 전체 QA | 모두 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0% | bar: 11월 10 금
|  | 시연 시나리오 확정 | 모두 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 | 0% | bar: 11월 10 금
|  | 수정 및 보완 | 모두 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 1 | 0% | bar: 11월 11 토
| 알파타입 발표 | 발표 자료 (이미지/설명/GIF) 전달 | 모두 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 1 | 0% | bar: 11월 11 토
|  | 발표 PPT 제작 | 이시온 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1 | 0% | bar: 11월 12 일
|  | 발표 / 시연 리허설 | 이시온 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1 | 0% | bar: 11월 12 일
|  | 프로토 발표 | 이시온 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2 | 0% | bar: 11월 13 월 to 11월 14 화
| 뒷풀이 | 저녁 식사 | 모두 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 1 | 0% | bar: 11월 13 월 to 11월 14 화
|  | 놀기 | 모두 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 1 | 0% | bar: 11월 13 월 to 11월 14 화
Note on D17: ====== ID#AAAA-LS4l4k zion lee (2023-11-03 08:05:38) 추후 권한설정 시스템 메시지 추가
Note on D55: ====== ID#AAAA-KQPgWc zion lee (2023-11-02 06:59:55) 현숙-진우 GPS 통신 관계 확인 (장소 등록 시 위도경도값 유니티에 넘겨서 유니티 쪽에서 저장해두고 쓰기)
Note on D103: 기존 채팅 기능을 복구할지 AI쪽 DB에 저장하는 것으로 끝낼지 디바이스에 저장할지 고민하기 ======

## 최종 (hidden)
우리가족섬 [베타]
프로젝트 이름 |  |  | 우리가족섬 |  |  |  |  | 팀명 |  | 까망이 |  |  |  | 최종수정일 |  |  |  | 2023-12-02
프로젝트 관리자 |  |  | 이시온 |  |  |  |  | 시작일 |  | 2023-10-04 |  |  |  | 버전 |  |  |  | 1.0
단계구분 | 주요업무 | 세부업무 | 작업자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 12월
[8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
기획 | 일정 정리 | 우선순위 업무 정리 회의 | 모두 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 100% | bar: 12월 2 토
|  | WBS 작성 | 모두 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 50% | bar: 12월 2 토
|  | WBS 조율 및 정리 | 이시온, 모두 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0% | bar: 12월 2 토
영상 제작 | 기획 | 시연/홍보영상 레퍼런스 설정 | 이시온, 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 20% | bar: 12월 2 토
|  | 시연/홍보영상 플로우 설정 | 이시온, 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0% | bar: 12월 2 토
|  | 테스트 유저 섭외 | 이시온, 임정민 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2 | 30% | bar: 12월 2 토 to 12월 3 일
|  | 촬영 일정 협의 | 이시온, 임정민 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2 | 0 | bar: 12월 2 토 to 12월 3 일
|  | 인터뷰 준비 | 이시온, 임정민 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2 | 0% | bar: 12월 2 토 to 12월 3 일
| 촬영 및 편집 | 인터뷰 및 촬영 | 이시온, 임정민, 김진우 | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 3 | 0% | bar: 12월 2 토 to 12월 4 월
|  | 나레이션 후시녹음 | 이시온 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 0% | bar: 12월 4 월
|  | 영상 편집 | 이현숙 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 3 | 0% | bar: 12월 3 일 to 12월 5 화
PPT 제작 | PPT 자료 제작 | 융합구조도 작성 | 임정민, 개발자들 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0% | bar: 12월 2 토
|  | 가족 기획 재고 | 이시온, 임정민 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0% | bar: 12월 2 토
|  | 확장성 설득 논리 만들기 | 이시온, 임정민 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2 | 0% | bar: 12월 2 토 to 12월 3 일
|  | 메타버스 4대 요소 문서 작성 | 이시온 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0% | bar: 12월 2 토
| PPT 제작 | 최종 발표 PPT 제작 | 이시온 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | 0% | bar: 12월 3 일 to 12월 4 월
|  | 성과공유회 PPT 제작 | 이시온 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2 | 0% | bar: 12월 4 월 to 12월 5 화
포스터 제작 | 포스터 제작 | 포스터 그래픽 요청 | 이시온 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 1 | 0% | bar: 12월 2 토
|  | 포스터 그래픽 제작 | 오유림 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2 | 0% | bar: 12월 3 일 to 12월 4 월
|  | 포스터 제작 | 이시온 | 2023-12-03 |  | 3 | 0% | bar: 12월 3 일 to 12월 5 화
발표물 제출 | 제출 | 메타버스 4대요소 / 포스터 제출 | 이시온 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0% | bar: 12월 5 화
|  | 최종발표 PPT / 시연영상 / 성과보고회 PPT 제출 | 이시온 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0% | bar: 12월 5 화
유니티 | 현숙 파트 | 섬꾸미기 서버 연동 (저장 / 조회 / 수정) | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 6 수 to 12월 7 목
|  | 섬꾸미기 기능 고도화 (배치 / 이동 / 삭제 / 회전) - 후순위 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 6 수 to 12월 7 목
|  | 섬꾸미기 기능 동기화 (삭제 / 회전) | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 6 수 to 12월 7 목
|  | 섬꾸미기 기능 고도화 (카메라 - 이동 / 줌아웃) | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0%
|  | 전체 BGM / UI UX 사운드 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 9 토 to 12월 10 일
|  | 전체 UI UX 애니메이션 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 9 토 to 12월 10 일
|  | 가족섬 기능 추가 (방명록 / 뱃지) + (보류:파도타기) | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 3 일 to 12월 5 화
|  | 앨범 게시판 상호작용 (팝업) | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 2 토 to 12월 3 일
|  | 앨범 게시판 사진 동기화 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 3 일
|  | GPS 서버 연동 (저장 / 조회 / 수정) | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 7 목 to 12월 8 금
|  | 방 입장 시 플레이어 상태 위치 비교 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 7 목 to 12월 8 금
|  | GPS 실행 불가 UI 예외 처리 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0%
|  | MapBox 기능을 사용한 기능 구현 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0%
|  | 앨범 등록 실패 UI 예외 처리 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0%
|  | 로딩 UI 수정 UI 반응 바로 나오지 않게 | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0%
|  | 이벤트 페이지 (맵 입장 시) | 이현숙 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0% | bar: 12월 9 토
| 지환 파트 | 온보딩(로그인, 회원가입) | 변지환 | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  | 0%
|  | 로비(방 생성, 방 입장, 좋아요) | 변지환 |  |  |  | 0%
|  | 플레이어(애니메이션, 효과, 상호작용) | 변지환 |  |  |  | 0%
|  | 카메라(회전, 줌인/아웃) | 변지환 |  |  |  | 0%
|  | 채팅(자간 조정, 알림) | 변지환 |  |  |  | 0%
|  | 접속(UI 변경, 서버 연동) | 변지환 |  |  |  | 0%
|  | 좋아요(서버 연동) | 변지환 |  |  |  | 0%
|  | 까망이 | 변지환 |  |  |  | 0%
유니티 - 서버 통신
서버 | 서버 남은 작업
| 관리자 페이지 (보류) | 관리자 페이지 - 관리자 역할 생성 | 김진우 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 2 | 0%
|  | 관리자 페이지 - 관리자 권한 부여 | 김진우 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2 | 0%
|  | 관리자 페이지 - 관리자 로그인 로그아웃 | 김진우 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | 0%
|  | 관리자 페이지 - 회원가입 | 김진우 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | 0%
|  | 관리자 페이지 - 유저관리(CRUD) | 김진우 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2 | 0%
|  | 관리자 페이지 - HTML 작성 | 김진우 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2 | 0%
| AI 앨범 | 발표 PPT 기재용 LLaVA vs GPT4V 추론 속도 측정 | 임정민 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 0% | bar: 12월 5 화
|  | 시연 발표용 GPT4V 프롬프트 작성 | 임정민 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 0% | bar: 12월 6 수
AI | AI 챗봇
| 최종 발표 | 발표 준비 | 이시온
발표 준비 |  | 질문 및 피드백 준비 | 이시온, 서브 발표자
|  | 발표 리허설 | 이시온, 서브 발표자 | 2023-12-10 | 2023-12-11
|  | 최종 발표 | 이시온, 서브 발표자 | 2023-12-11 | 2023-12-11
부스 및 시연 준비 | 부스 시연 | 시연 플로우 설정 | 이시온
|  | 시연 연습 | 이시온, 모두
| 부스 준비 | 준비물 체크
통신 환경 체크
|  | 굿즈 제작 | 이시온